## LOTTO1
LOTTO 1
Inizio approvvigionamento in cava |  |  | Inizio consegne presso area di cantiere
PROGRAMMA DELLE FORNITURE (ton)
| mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4 | mese 5 | mese 6 | mese 7 | mese 8 | mese 9 | mese 10 | mese 11 | mese 12 | mese 13 | mese 14 | mese 15 | mese 16 | TOTALE
A-Materiale da cava 30-100 mm |  |  |  | 56964.87 | 52336.1844 | 47901.8232 | 55427.3172 | 7705.7568 | 0 | 0 | 2336.9148 | 23369.1048 | 11684.5524 | 13280.112 | 21713.4648 | 3780.4752 | 296500.5756
B-Tout-venant di cava 10-100 mm | mese 1: 0; mese 2: 0; mese 3: 0; mese 4: 0; mese 5: 1119.7008; mese 6: 0; mese 7: 8189.9748; mese 8: 12857.4864; mese 9: 11860.398 | 34027.56
D-Pietrame di cava da 5 a 50 kg | 0 | 0 | 0 | 14246.604 | 48537.756 | 50073.876 | 35529.516 | 18773.82 | 20081.676 | 19433.88 | 20081.676 | 19433.88 | 647.796 | 0 | 0 | 0 | 246840.48
TOTALE |  |  |  | 71211.474 | 101993.6412 | 97975.6992 | 99146.808 | 39337.0632 | 31942.074 | 19433.88 | 22418.5908 | 42802.9848 | 12332.3484 | 13280.112 | 21713.4648 | 3780.4752 | 577368.6156
GG MESE | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
GG LAVORATIVI | 25.0807 | 25.0807 | 23.4626 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 25.0807 | 22.6536 | 25.0807
TON/GG PER GIORNO LAVORATIVO |  |  |  | 2839.2884 | 4202.1646 | 3906.4107 | 4084.8744 | 1568.4167 | 1273.5695 | 800.6809 | 893.8566 | 1763.4941 | 491.7058 | 529.4943 | 958.5004 | 150.7322
PRODUZIONE MEDIA GIORNALERA (ton/gg)
A-Materiale da cava 30-100 mm |  |  |  | 2271.2589 | 1738.9229 | 1591.5868 | 1841.629 | 256.0316 | 0 | 0 | 77.6464 | 776.4623 | 388.2311 | 441.2452 | 721.4519 | 125.6101
B-Tout-venant di cava 10-100 mm |  |  |  | 0 | 37.2032 | 0 | 272.1202 | 427.2031 | 394.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-Pietrame di cava da 5 a 50 kg |  |  |  | 473.3579 | 1612.7163 | 1663.7554 | 1180.5043 | 623.7793 | 667.2341 | 645.7104 | 667.2341 | 645.7104 | 21.5237 | 0 | 0 | 0
+ LOTTO OPZIONALE 25% IN MAGGIORAZIONE QUANTITA' LOTTO 1
LOTTO 1 + OPZIONE EVENTUALE 25% | mese 1: TOTALE ton
A-Materiale da cava 30-100 mm | mese 1: 370625.7195
B-Tout-venant di cava 10-100 mm | mese 1: 42534.45
D-Pietrame di cava da 5 a 50 kg | mese 1: 308550.6
721710.7695

## LOTTO2
LOTTO 2
DISTRIBUZIONE QUANTITA' (ton)
| mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4 | mese 5 | mese 6 | mese 7 | mese 8 | mese 9 | mese 10 | mese 11 | mese 12 | mese 13 | mese 14 | mese 15 | mese 16 | TOTALE
A-Materiale da cava 30-100 mm |  |  |  | 37976.58 | 34890.7896 | 31934.5488 | 36951.5448 | 5137.1712 | 0 | 0 | 1557.9432 | 15579.4032 | 7789.7016 | 8853.408 | 14475.6432 | 2520.3168 | 197667.0504
B-Tout-venant di cava 10-100 mm | mese 1: 0; mese 2: 0; mese 3: 0; mese 4: 0; mese 5: 746.4672; mese 6: 0; mese 7: 5459.9832; mese 8: 8571.6576; mese 9: 7906.932 | 22685.04
D-Pietrame di cava da 5 a 50 kg | 0 | 0 | 0 | 9497.736 | 32358.504 | 33382.584 | 23686.344 | 12515.88 | 13387.784 | 12955.92 | 13387.784 | 12955.92 | 431.864 | 0 | 0 | 0 | 164560.32
TOTALE |  |  |  | 47474.316 | 67995.7608 | 65317.1328 | 66097.872 | 26224.7088 | 21294.716 | 12955.92 | 14945.7272 | 28535.3232 | 8221.5656 | 8853.408 | 14475.6432 | 2520.3168 | 384912.4104
GG MESE | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
GG LAVORATIVI | 25.0807 | 25.0807 | 23.4626 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 24.2717 | 25.0807 | 25.0807 | 22.6536 | 25.0807
TON/GG PER GIORNO LAVORATIVO |  |  |  | 1892.8589 | 2801.4431 | 2604.2738 | 2723.2496 | 1045.6111 | 849.0463 | 533.7873 | 595.9044 | 1175.6628 | 327.8039 | 352.9962 | 639.0003 | 100.4881
PRODUZIONE MEDIA GIORNALERA (ton/gg)
A-Materiale da cava 30-100 mm |  |  |  | 1514.1726 | 1738.9229 | 1591.5868 | 1841.629 | 256.0316 | 0 | 0 | 77.6464 | 776.4623 | 388.2311 | 441.2452 | 721.4519 | 125.6101
B-Tout-venant di cava 10-100 mm |  |  |  | 0 | 37.2032 | 0 | 272.1202 | 427.2031 | 394.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-Pietrame di cava da 5 a 50 kg |  |  |  | 473.3579 | 1612.7163 | 1663.7554 | 1180.5043 | 623.7793 | 667.2341 | 645.7104 | 667.2341 | 645.7104 | 21.5237 | 0 | 0 | 0
+LOTTO OPZIONALE 25% IN MAGGIORAZIONE QUANTITA' LOTTO 2
LOTTO 2 + OPZIONE EVENTUALE 25% | mese 1: TOTALE ton
A-Materiale da cava 30-100 mm | mese 1: 247083.813
B-Tout-venant di cava 10-100 mm | mese 1: 28356.3
D-Pietrame di cava da 5 a 50 kg | mese 1: 205700.4
481140.513